**П Л А НЫ М Е Р О П Р И Я Т И Й**

**по реализации приоритетного проекта развития Республики Дагестан для глав сельских и городских поселений Дербентского района на 2016 год**

**Приоритетный проект «ОБЕЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятие** | **Ожидаемый результат** | **Срок** | **Исполнители** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. **Расширение налоговой базы по налогу на имущество, земельному налогу,**   **транспортному налогу, увеличение поступлений неналоговых доходов** | | | | |
| 1  (6) | Актуализация сведений о правообладателях земельных участков и объектов недвижимости, обеспечение полноты базы программного продукта налоговых органов АИС «Налог-3» с присвоением федерального идентификатора  *Уточнение реестра земельных участков и объектов недвижимости. Оформление и подписание четырехсторонних соглашений по взаимодействию с налоговыми органами, кадастровой палатой, регистрационной палатой и с/администрациями.* | увеличение поступлений по зе­мельному налогу и налогу на имущество физических лиц на \_\_\_ млн рублей в сравнении с оценкой поступлений данных налогов в 2015 году | Январь- декабрь | Отдел экономики,  Главы сельских и городских поселений,  МРИ ФНС России №3 по РД, (по согласованию),  Дербентский межрайонный отдел управления Росреестра по РД, (по согласованию),  Дагтехинвентаризация по Дербентскому району, (по согласованию), |
| 2  (8) | Присвоение информационно-  адресных характеристик объектам  налогообложения в МО «Дербентский район» | внесение сведении по адресным характеристикам декабрь в ФИАС | январь- декабрь | Главы сельских и городских поселений,  Отдел экономики,  МРИ ФНС России №3 по РД (по согласованию). |
| **VI. Малый и средний бизнес** | | | | |
| 3  (26) | Выявление и постановка на налоговый учет лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без соответствующей регистрации  *Продолжить рейды рабочими группами с целью выявления граждан, занимающихся предпринимательской деятельностью незаконно.*  *Составить соглашения по взаимодействию с налоговыми органами, кадастровой палатой, регистрационной палатой, РОВД и с/администрациями.*  *Образование постоянно действующей межведомственной комиссии по легализации неформальных трудовых отношений и выплаты «теневой» з/платы* | увеличение поступлений от налогоплательщиков, приме­няющих специальные налого­вые режимы, на \_\_\_\_ млн руб­лей в сравнении с оценкой по­ступлений данных налогов в 2015 году | январь - декабрь  *Постоянно по плану*  *февраль* | Отдел экономики,  Главы сельских и городских поселений,  МРИ ФНС №3 по РД (по согласованию).  ОВД по Дербентскому району (по согласованию).  ФОМС (по согласованию);  Инспекция по труду (по согласованию); |
| 3  (27) | Усиление роли подразделений МВД  по РД и УФНС России по РД в  вопросе постановки на налоговый  учет лиц, осуществляющих  предпринимательскую деятельность  без соответствующей регистрации | разработка и принятие  «дорожной карты» по  Конкретным мероприятиям  с участием ОВД по Дербентскому району по РД по борьбе с незаконной  предпринимательской  деятельностью | июнь | ОВД по Дербентскому району ( по согласованию).  Отдел экономики,  МРИ ФНС №3 по РД (по согласованию), |
| 4  (29) | Инвентаризация организаций,  Индивидуальных предпринимателей,  осуществляющих деятельность в сфере организации питания населения, праздничных мероприятий, проведения  концертных мероприятий, на предмет государственной регистрации постановки на налоговый учет, полноты и  своевременности уплаты налоговых  и других обязательных платежей,  правомерности применения  специальных налоговых режимов,  наличия соответствующих  разрешительных документов | постановка на налоговый  учет субъектов,  осуществляющих  предпринимательскую  деятельность в этих сферах | Январь  август | Отдел экономики,  МРИ ФНС №3 по РД (по согласованию),  ОВД по Дербентскому району ( по согласованию).  Главы сельских поселений |
| 5  (30) | Усиление работы по привлечению к административной ответственности юридических и физических лиц, допускающих административные нарушения в сфере природоохранного законодательства в сельских поселениях района | обеспечение взыскания административных штрафов в полном объеме | январь - декабрь | Главы сельских поселений ;  Отдел экологии и природопользование;  отдел архитектуры и градостроительство; |

**Приоритетный проект «ТОЧКИ РОСТА ИНВЕСТИЦИИ И ЭФФЕКТИВНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятие** | **Ожидаемый результат** | **Срок** | **Исполнители** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. **Мероприятия по инвестиционному развитию** | | | | |
| 2  (8) | Предложение по формированию реестров инвестиционных проектов в сельских и городских поселений района (наличие правоустанавливающей документации, бизнес- и финансовой модели) | реестр инвестиционных проектов в МР «Дербентский район» | октябрь | Отдел экономики;  Главы сельских и городских поселений,  Отдел сельского хозяйства. |
| **2. Деятельность в сфере торговли и потребительского рынка** | | | | |
| 5  (18) | Актуализация реестра товаропроиз-водителей продовольственных и непродовольственных товаров в сельских и городских поселений района | актуализированный реестр товаропроизводителей продовольственных и непродовольственных товаров в МР «Дербентский район» | Июнь декабрь | Главы сельских и городских поселений,  Отдел госзакупок. |
| **3. Территориальное развитие.** | | | | |
| 9  (26) | Подготовка паспорта экономического и социального развития» сельских и городских поселений Дербентского района за 2015 год | Наличие актуализированных данных паспортов экономического и социального развития Дербентского района | август | Главы сельских и городских поселений;  Отдел экономики; |
| 10  (28) | Актуализация электронной экономической карты Дербентского района в разрезе сельских и городских поселений. | наличие актуализированной электронной экономической карты в Дербентском районе | Январь- декабрь | Главы сельских и городских поселений совместно с  Отделом экономики |
| 12  (30) | Анализ достижения плановых значений показателей (индикаторов) социально-экономического развития сельских и городских поселений Дербентского района. | подготовка результатов по итогам определения уровня достижения плановых значений показателей (индикаторов) социально- экономи-ческого развития в Дербентском районе | Ежеквартально | Главы сельских и городских поселений совместно с  Отделом экономики |
| **4. Туристско-рекреационный комплекс Республики Дагестан** | | | | |
| 21  (54) | Подготовка предложений по созданию особо охраняемой природной территории – природного парка «Джалган» на территориях города Дербента и Дербентского района | доклад в Правительство Республики Дагестан | 1 квартал | Главы поселений; Джалган, Хазар.  Отдел земельных и имущественных отношений;  Отдел экологии. |

**Приоритетный проект «НОВАЯ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ»**

| **№** | **Мероприятия** | **Ожидаемый результат** | **Срок** | **Исполнители** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. **Поддержка, модернизация и развитие предприятий промышленности** | | | | |
| 1  (3) | Оказание содействия промышленным предприятиям района в вопросах размещения государственных (республиканских) и муниципальных заказов | Увеличение объемов государственных муниципальных заказов, размещаемых на промышленных предприятиях района в 1,2 раза по сравнению с 2015 годом | Январь  декабрь | Главы сельских и городских поселений;  Отдел закупок |
| 1.1. | Составить реестр промышленных предприятий находящихся на территории сельских и городских поселениях | Увеличение объемов государственных муниципальных заказов, размещаемых на промышленных предприятиях района в 1,2 раза по сравнению с 2015 годом | Январь  декабрь | Главы сельских и городских поселений;  Отдел закупок |
| 1.2 | Составить перечень товаров, работ, услуг, производимых на данных предприятиях. | Увеличение объемов государственных муниципальных заказов, размещаемых на промышленных предприятиях района в 1,2 раза по сравнению с 2015 годом | Январь  декабрь | Главы сельских и городских поселений;  Отдел закупок |
| 1.3 | Проанализировать перечень товаров, работ, услуг необходимых для функционирования муниципальных и государственных заказчиков на территории муниципальных образований | Увеличение объемов государственных муниципальных заказов, размещаемых на промышленных предприятиях района в 1,2 раза по сравнению с 2015 годом | Январь  декабрь | Главы сельских и городских поселений;  Отдел закупок |
| 2  (11) | Внести предложение по реализации первого этапа проекта по созданию сети индустриальных (промышленных) парков, на территории сельских и городских поселений | создание в районе индустриального парка ООО «Маяк» по производству бетона асфальтной смеси с Джемикент Дербентского района | Январь  декабрь | Главы сельских и городских поселений;  Отдел закупок |

**Приоритетный проект «БЕЗОПАСНЫЙ ДАГЕСТАН»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятие** | **Ожидаемый результат** | **Срок** | **Исполнители** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. **Противодействие идеологии экстремизма и терроризма** | | | | |
| 1.  (1) | Реализация государственной программы Республики Дагестан «Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в сельских и городских поселений Дербентского района на  2016 год» | осуществление комплексных мер, направленных на идеологическое противодействие экстремизму и терроризму, идеологическая работа с населением, доведение до него сути и ошибочности террористической идеологии | Январь-декабрь | Главы сельских и городских поселений;  Отдел по антитеррористической работе. |

**Приоритетный проект «ЭФЕКТИВНЫЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС»**

| № | **Мероприятие** | **Ожидаемый результат** | **Срок** | **Исполнители** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I. Импортозамещение в агропромышленном комплексе** | | | | |
| 2  (7). | Сопровождение инвестиционного проекта «Производственно-логистический центр «Агропромразвитие» | строительство объектов производственно-логистического центра ООО «ФерЭльГам» | апрель  декабрь | Главы сельских и городских поселений  Управление АПК района  ООО «Фер Эль Гам» (по согласованию) |
| 3  (9). | Сопровождение инвестиционного проекта СПоК «Мир» | завершение строительства плодохранилища на 25 тыс. тонн | март  июнь | Главы сельских и городских поселений  Управление АПК  СПоК «Мир» (по согласованию) |
| 4  (10) | Развитие переработки продукции животноводства | строительство, реконструкция и модернизация 1 цеха по переработке молока и выпуску молочной продукции, в том числе сыра; | Март  декабрь | Управление АПК  МУП «Каспий»  Глав сельских и городских поселений |
| **2. Развитие растениеводства** | | | | |
| 5  (18). | Стимулирование развития садоводства | закладка садов на площади 14 га | апрель декабрь | Главы сельских и городских поселений  Управление АПК района |
| 6  (23) | Сопровождение инвестиционного проекта ООО «Югагро» в рамках сотрудничества с ООО «Белая дача» | организация производства салатных культур | февраль ноябрь | Главы сельских и городских поселений  Управление АПК района  ООО «Югагро» (по согласованию) |
| **3. Развитие виноградарства** | | | | |
| 7  (25). | Закладка виноградников муниципальными образованиями | закладка новых виноградников на площади 340 га, в том числе весной – 100 га, внедрение в производство новых интенсивных сортов | апрель – декабрь | Главы сельских и городских поселений  Управление АПК  ООО «Виноградарь»  «ДКК»  ДВКЗ |
| 8  (26). | Формирование инвестиционной площадки для создания питомника по производству саженцев востребованных и высокопродуктивных сортов винограда | создание на базе ГУП «им. К. Маркса» системы производства привитых и корнесобственных саженцев зонально-адаптированных и перспективных сортов винограда, ее юридическое оформление для дальнейшего привлечения инвесторов | февраль декабрь | Главы сельских и городских поселений  Управление АПК  ГУП «им К.Маркса» |
| **4. Развитие животноводства, включая семейные подворья и малые формы хозяйствования** | | | | |
| 9  (35). | Создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств | предоставление 5 грантов начинающим фермерам, создание новых рабочих мест | апрель  октябрь | Главы сельских и городских поселений  Управление АПК района |
| **7. Сохранение и восстановление плодородия почв. Повышение эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения** | | | | |
| 12  (50). | Анализ эффективности использования ГУПами и МУПами земельных ресурсов и имущества, находящихся на праве пользования | информация о фактическом состоянии эффективности использования земельных ресурсов и имущества | март | Главы сельских и городских поселений  Управление АПК |
| 13  (55). | Реализация мероприятий программы земельной реформы | повышение эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения | март – декабрь | Главы сельских и городских поселений  Управление АПК  Отдел земельных и имущественных отношений |
| **8. Вовлечение органов местного самоуправления муниципальных образований РД в реализацию инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе и развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации** | | | | |
| 14  (56). | Стимулирование привлечения инвестиций в агропромышленный комплекс | ежегодное сопровождение реализации не менее 2 инвестиционных проектов в каждом муниципальном образовании | апрель  декабрь | Главы сельских и городских поселений  Управление АПК |

**Приоритетный проект«ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятие** | | **Ожидаемый результат** | **Срок** | **Исполнители** |
| **1** | **2** | | **3** | **4** | **5** |
| **МОЛОДЕЖНЫЙ ДАГЕСТАН**  **Формирование системы поддержки обладающей лидерскими навыками,**  **инициативной и талантливой молодежи** | | | | | |
| 19  (50) | Молодежный образовательный форум «[Эффективный муниципалитет](http://mahachkala.bezformata.ru/word/effektivnij-munitcipalitet/4981557/) | разработка и реализация проектов, направленных на социально-экономическое развитие муниципальных территорий | | Январь декабрь | Отдел по делам молодежи и туризма;  Главы сельских поселений |
| **Здоровый Дагестан**  **Укомплектование учреждений здравоохранения медицинскими кадрами** | | | | | |
| **Развитие первичной медико-санитарной помощи и современная профилактика заболеваний** | | | | | |
| 27  (64) | Диспансеризация детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, пребывающих в стационарных учреждениях, в рамках реализации [Указа](consultantplus://offline/ref=31A8935906546589CCE9F45B3F0CCA36A6D23F9D86C902D9F5947E3154zA26J) Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения» | | раннее выявление заболеваний для своевременного проведения оздоровительных мероприятий | январь  2016 г. –  декабрь  2018 г. | Минздрав РД  ЦРП района;  Главы сельских поселений |
| 28  (65) | Поэтапная диспансеризация взрослого населения в целях реализации [Указа](consultantplus://offline/ref=31A8935906546589CCE9F45B3F0CCA36A6D23F9D86C902D9F5947E3154zA26J) Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения» | | Поэтапная диспансеризация взрослого населения в целях реализации [Указа](consultantplus://offline/ref=31A8935906546589CCE9F45B3F0CCA36A6D23F9D86C902D9F5947E3154zA26J) Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения» | январь  2016 г. –  декабрь  2018 г. | Минздрав РД  ЦРП района;  Главы сельских поселений |
| 29 | Проведение мероприятий по профилактике СПИДа в сельских поселениях | |  | Январь - декабрь | ЦРП Района;  Главы сельских поселений |