

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**О внесении изменений в муниципальную программу  
«Формирование современной городской среды в муниципальном районе  
«Дербентский район» на 2019-2024 годы»**

«16» января 2024 г. №6

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Республики Дагестан от 20 июля 2023 г. № 298 «О внесении изменений в государственную программу Республики Дагестан «Формирование современной городской среды в Республике Дагестан» и Постановлением Правительства Республики Дагестан от 31 октября 2023 г. № 433 «О внесении изменений в государственную программу Республики Дагестан «Формирование современной городской среды в Республике Дагестан»,

**постановляю:**

1. Внести изменения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в муниципальном районе «Дербентский район» на 2019-2024 годы», и утвердить ее в новой редакции (приложение) *(ред. постановлений администрации муниципального района «Дербентский район» от 28.02.2020 № 46, от 22.04.2021 № 168, от 30.11.2022 № 248, от 27.11.2023 № 247).*
2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального района «Дербентский район» от 1 апреля 2019г. № 128 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном районе «Дербентский район» на 2019-2024 годы.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального района «Дербентский район» и на сайте ГИС-ЖКХ.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Дербентского района Аллахвердиева Э.Р.



Утвержден:

Постановлением Главы

МР «Дербентский район»

от 01 апреля 2019 г. №128



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Формирование современной городской среды в

муниципальном районе «Дербентский район» Республики Дагестан на 2019 - 2024 годы»

(в редакции постановлений администрации муниципального района

«Дербентский район» от 28.02.2020 № 46, от 22.04.2021 № 168, от

30.11.2022 № 248, от 27.11.2023 № 247,от 16.01.2024 №6)

г. Дербент

2024 г.

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды в муниципальном районе  
«Дербентский район» Республики Дагестан на 2019 - 2024 годы»***(далее - Программа)*

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  программы | «Формирование современной городской среды в муниципальном районе «Дербентский район» Республики Дагестан на 2019 - 2024 годы» |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация муниципального района «Дербентский район» Республики Дагестан |
| Соисполнители  Программы | Муниципальное бюджетное учреждение «Управление жилищно- коммунального хозяйства», администрации сельских и городских поселений муниципального района «Дербентский район», граждане, юридические лица (заинтересованные лица). |
| Цели программы | Повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской среды на 30 процентов, сокращение в соответствии с этим индексом количества поселений с неблагоприятной средой в два\*раза;  создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 30 процентов;  увековечение памяти погибших при защите Отечества |
| Задачи программы | * Создание механизмов развития комфортной городской среды на территории муниципального района «Дербентский район»; * обеспечение комплексного развития населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды; * создание механизмов вовлеченности заинтересованных граждан в реализации мероприятий по благоустройству территорий: * обеспечение реализации мероприятий программы в соответствии с едиными требованиями; * обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | 1. Повышение среднего значения индекса качества городской среды по Республике Дагестан на 30 процентов;   доля поселений с благоприятной средой от общего количества городов - 50 процентов;   1. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды - 30 процентов;   2. Количество благоустроенных общественных территорий в рамках программы - 17 единиц.  количество благоустроенных дворовых территорий, включенных в государственную и муниципальные программы формирования современной городской среды - 4 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Сроки реализации Программы | | 2019 - 2024 годы | |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | | общий объем финансирования Программы в 2019-2024 годах за счет всех источников составит **46480,39427** тыс. рублей, в том числе по годам:   1. год - 20130,43000 тыс. рублей; 2. год - 6953,58800 тыс. рублей; 3. год - 8852,39327 тыс. рублей; 4. год - 2120,85300 тыс. рублей; 5. год - 4045.75700 тыс. рублей; 6. год - 4377,37300 тыс. рублей;   из них средства федерального бюджета - **39778,59434** тыс. рублей, в том числе по годам:   1. год - 18889,63000 тыс. рублей; 2. год - 5844,55200 тыс. рублей; 3. год - 7724,36934 тыс. рублей; 4. год - 1060,14400 тыс. рублей; 5. год - 2965,79900 тыс. рублей; 6. год - 3294.10000 тыс. рублей;   средства республиканского бюджета Республики Дагестан -  **401,79993** тыс. рублей, в том числе по годам:   1. год - 190,80000 тыс. рублей; 2. год - 59.03600 тыс. рублей: 3. год- 78.02393 тыс. рублей: 4. год - 10.70900 тыс. рублей; 5. год- 29.95800 тыс. рублей; 6. год - 33,27300 тыс. рублей;   средства муниципального бюджета - **6300,00000** тыс. рублей, в том числе по годам:   1. год - 1050,00000 тыс. рублей; 2. год - 1050.00000 тыс. рублей; 3. год - 1050.00000 тыс. рублей; 4. год - 1050,00000 тыс. рублей; 5. год - 1050,00000 тыс. рублей; 6. год - 1050,00000 тыс. рублей. | |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | | * утверждена (актуализирована) муниципальная программа формирование современной городской среды с проведением общественных обсуждений по результатам голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке; * вовлечено за период 2019-2024 годов более 30 процентов граждан от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды; * реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий, предусмотренные муниципальной программой формирование современной городской среды;   -реализованы мероприятия по благоустройству дворовых территорий, предусмотренные муниципальной программой формирование современной городской среды;  -доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития | |
|  | | городской среды, в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, - 30 проц.; количество благоустроенных общественных территорий, включенных в государственную и муниципальные программы формирования современной городской среды, - 17;  количество благоустроенных дворовых территорий, включенных в государственную и муниципальные программы формирования современной городской среды. - 4 | |

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

Муниципальный район «Дербентский район» расположен на юго-восточной части Республики Дагестан и граничит с городами Дербент и Дагестанские Огни, Каякентским, Табасаранским, Сулейман-Стальским и Магарамкентским районами Республики Дагестан. Численность населения по состоянию на 2019 год составляет 102 025 человек.

В состав муниципального района «Дербентский район» входят 2 городских поселений и 27 сельских поселений. Административный центр - гор. Дербент, с численностью населения 123 720 чел. по состоянию на 2019 год.

Плотность населения Дербентского района Республики Дагестан составляет 124,27 человек на 1 кв. км.

Жилищный фонд муниципального района «Дербентский район» составляет 20367 (ед.) домов, общей площадью 2279,0 тыс. квадратных метров.

Фонд многоквартирных домов Дербентского района состоит из 141 многоквартирных домов, в том Числе 12 блокированной застройки, образующих 112 дворовых территорий. 26 многоквартирных дома построены с 2010 - 2017 годы, остальные с 1969-1985 годов.

Сложившуюся градостроительную ситуацию в Дербентском районе Республики Дагестан в настоящее время можно охарактеризовать как сложную. За последние два десятилетия в поселениях Дербентского района значительно ухудшилось состояние городской среды, сократилась площадь дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования (парки, скверы, набережные и т.д.), чему в немалой степени способствовала хаотичная застройка ^многочисленными нарушениями строительных норм и правил.

Уникальную возможность внедрить современные комплексные подходы к формированию комфортной городской среды на территории Республики Дагестан дает реализация федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда" (далее - Федеральный проект, Национальный проект). Мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (далее - дворовые территории), территорий общего пользования соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) (далее - общественные территории) и мест массового отдыха населения (городских парков) в Дербентском районе начаты с 2018 года в рамках приоритетного проекта Российской Федерации "Формирование комфортной городской среды", в соответствии с подпрограммой "Формирование современной городской среды в Республике Дагестан" на 2018 год государственной программы Республики Дагестан "Развитие жилищного строительства в Республике Дагестан" в соответствии с государственной программой Республики Дагестан "Формирование современной городской среды в Республике Дагестан" на 2018 - 2022 годы.

По итогам реализации указанной подпрограммы и государственной программы на территориях поселений Дербентского района благоустроены 4 дворовые территории и 2 общественных территорий. Общая площадь благоустроенных территорий составила около 51,0 тыс. кв. м. Созданы комфортные условия для отдыха около 20 тыс. граждан. На благоустроенных территориях оборудовано 5 детских площадок, построены 3 беседки, установлено 30 скамеек для отдыха, 30 урн, 60 элементов освещения.

На завершенных благоустройством объектах проводятся публичные торжественные мероприятия с участием жителей, представителей партии "Единая Россия", Общероссийского народного фронта с их сдачей в эксплуатацию.

В связи с досрочным завершением приоритетного проекта Российской Федерации "Формирование комфортной городской среды" в 2018 году дальнейшая реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий, дворовых территорий в Республике Дагестан с 1 января 2019 года осуществляется в соответствии с настоящей Программой, реализуемой в рамках Федерального проекта.

Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет субсидий и иных межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Республики Дагестан местным бюджетам в целях софинансирования муниципальной программы «формирования современной городской среды» на 2019-2024 годы, соответствующих требованиям, установленным Правительством Российской Федерации и Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (далее - Минстрой России).

Реализация мероприятий Программы предусматривается во всех населенных пунктах Дербентского района, с численностью населения свыше 1000 человек.

В настоящее время сфера благоустройства территорий населенных пунктов Республики Дагестан представлена следующими показателями:

1. количество и площадь благоустроенных дворовых территорий (обеспеченных твердым покрытием, освещением, игровым оборудованием для детей в возрасте до пяти лет, озеленением, оборудованных площадками для сбора отходов) - 25/66316,0 ед./кв. метров;
2. доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий - 18 процент;
3. охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями) - 18 процентов;
4. количество и площадь площадок, специально оборудованных для отдыха разных групп населения (спортивные, детские площадки, площадки для выгула собак и другие) - 11/1200 ед./кв. метров;
5. доля населения, имеющего удобный пешеходный доступ к площадкам, специально оборудованным для отдыха, от общей численности населения, муниципального образования. Под удобным пешеходным доступом понимается возможность для пользователя площадки дойти до нее по оборудованному твердым покрытием освещенному маршруту в течение не более пяти минут - 21 процента;
6. количество и площадь общественных, территорий (парки, скверы, набережные и т.д.) - 25/101446 ед./кв. метров;
7. доля и площадь благоустроенных общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий - 68 проц./89446 кв. метров;
8. доля и площадь общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.), нуждающихся в благоустройстве, от общего количества таких территорий - 32 проц./12000 кв. метров;
9. площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя, - 0,8 кв. м/человек.
10. Приоритеты политики благоустройства, цели и задачи муниципальной программы

Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации Программы определены:

1. Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 2024 года»
2. Паспортом национального проекта «Жилье и городская среда»,

утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 года № 16);

1. Государственной программой Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710.

В этой связи приоритетами в области благоустройства территорий в муниципальном районе «Дербентский район», являются:

создание безопасной, удобной, экологически благоприятной и привлекательной городской среды, доступной для инвалидов и других маломобильных групп населения;

учет потребностей и запросов жителей и других субъектов городской среды, их непосредственное участие во всех этапах реализации муниципальных программ формирования современной городской среды;

обеспечение соответствия элементов городской среды на территории муниципального образования установленным критериям;

обеспечение надлежащего содержания и ремонта объектов и элементов благоустройства городских территорий.

Целями Программы являются:

повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской среды на территории Республики Дагестан на 30 процентов, сокращение в соответствии с этим индексом количества городов с неблагоприятной средой в два раза;

создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих учащие в решении вопросов развития городской среды, до 30 процентов.

Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи: создание механизмов развития комфортной городской среды; обеспечение комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды;

создание механизмов вовлеченности заинтересованных граждан в реализации мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований;

обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований в соответствии с едиными требованиями;

обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения.

**1. Сроки реализации Программы, контрольные этапы и сроки их реализации**

Реализация Программы рассчитана на один этап - с 2019 по 2024 год. Перечень основных мероприятий Программы со сроками наступления контрольных событий приведен в **Приложении № 2.**

2. Обоснование значений целевых индикаторов и показателей Программы.

Показатели и индикаторы Программы приняты в увязке с ее целями и задачами и с учетом необходимости обеспечения достижения приоритетов государственной политики в сфере реализации Программы. Достижение показателей и индикаторов обеспечивается путем выполнения (реализации) всех мероприятий Программы. Перечень показателей и индикаторов Программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации приведен в **Приложении № 1.**

Количество показателей Программы сформировано исходя из принципов необходимости и достаточности для достижения целей и решения поставленных задач. Использованная система показателей (индикаторов) Программы позволяет очевидным образом оценивать прогресс в достижении всех целей и решении всех задач Программы и охватывать существенные аспекты достижения цели и решения задачи. Показатели (индикаторы) имеют запланированные по срокам исполнения количественные значения. Значения показателей (индикаторов) могут уточняться.

3. Ресурсное обеспечение программы

Основными источниками финансирования Программы являются средства республиканского бюджета, в том числе за счет целевых субсидий, поступивших из федерального бюджета, средства заинтересованных лиц. Средства местного бюджета муниципального района «Дербентский район» составляют - 13.44%.

Для заключения соглашения с Министерством строительства и жилищно- коммунального хозяйства Республики- Дагестан на предоставление субсидий республиканского бюджета на поддержку муниципальной программы администрацией муниципального района «Дербентский район» обеспечивается предоставление в адрес министерства следующих документов:

* перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках Программы;
* адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц в соответствии с соглашениями, заключенными с администрацией муниципального района «Дербентский район»;

заключительные документы по инвентаризации уровня благоустройства территории муниципального района «Дербентский район» в виде паспортов благоустройства на все объекты, нуждающиеся в благоустройстве.

Общий объем финансирования Программы в 2024 году за счет всех источников составляет **- 4377373,00** рублей, из них:

за счет средств федерального бюджета - **3294100,00** рублей;

за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан - **33273,00** рублей;

за счет средств муниципального бюджета муниципального района «Дербентский район» в реализации мероприятий - **1050000,00** руб.

Объемы и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджетов на соответствующий год.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за весь период реализации приведен в **Приложение № 3.**

Объемы и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджетов на соответствующий год.

4. Описание мер регулирования органами местного самоуправления.

Ответственный исполнитель Программы - администрация муниципального района «Дербентский район» в состав которого входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, совместно с участниками Программы несут ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий, эффективное использование выделяемых бюджетных средств.

1. Для обеспечения реализации Программы Администрация, как ответственный исполнитель:

ежегодно заключает с ответственным исполнителем государственной программы Республики Дагестан «Формирование современной городской среды в Республике Дагестан» на 2019-2024 годы - Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан (Минстрой Республики Дагестан) Соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Дагестан бюджету муниципального образования "Дербентский район" на поддержку Программы (далее- Соглашение);

ежегодно согласовывает с Минстроем Дагестана уточненные показатели эффективности Программы на соответствующий год и ежегодно отчитывается о ходе их выполнения;

осуществляет реализацию мероприятий Программы;

обеспечивает назначение ответственного лица и размещение информации в модуле «Формирование современной городской среды» государственной информационной системы жилищно- коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ);

обеспечивает внесение изменений в мероприятия Программы; представляет отчеты и информацию о ходе реализации Программы.

Экспертные проверки хода реализации Программы осуществляются общественной комиссией, в состав которой включаются представители органов местного самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций, объединений предпринимателей и иных лиц, созданной постановлением администрации муниципального образования «Дербентский район» от 24.11.2017 года № 120.

1. Перечень программных мероприятий и механизм реализации  
   Программы.

Основные мероприятия Программы сформированы исходя из необходимости комплексного решения поставленных задач и достижения целей, направленных на повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образований, с указанием целевых показателей и сроков их реализации.

1. Для решения задач планируется проведение следующих основных мероприятий:

-благоустройство общественных территорий в муниципальных образованиях; реализация комплексных проектов благоустройства территорий в муниципальных образованиях;

-проведение мероприятий по обеспечению физической, пространственной, информационной доступности городской среды для различных групп населения, в том числе создание без барьерной среды для мало мобильных граждан в зоне общественных пространств муниципальных образований. Кроме того, формализация показателей (индикаторов) Программы и установление их значений выполнены с учетом их соотношения с показателями Правил предоставления федеральной субсидии, Правил предоставления республиканской субсидии, паспорта регионального проекта, документов стратегического планирования федерального и республиканского уровней с обеспечением преемственности в наименованиях показателей различных уровней и методики их расчета.

1. При формировании Программы Администрацией осуществляются следующие мероприятия (в том числе в порядке подготовки к формированию Программы):

анализ состояния территориального развития муниципальных образований, в том числе определение перспективы их развития;

формирование соответствующих перечней и определение приоритетов развития с учетом полученной информации;

проведение инвентаризации и составление документов (в том числе в электронном виде), описывающих все объекты благоустройства, расположенные на территориях муниципальных образований, их техническое состояние, типологизацию указанных объектов, а также структуру собственности земельных ресурсов и объектов благоустройства (по видам собственности), нанесение описываемых объектов благоустройства на карты;

проведение описания существующих проблем на основании проведенного анализа, формирование предложений по их решению;

экспертный анализ полученных материалов, в том числе с привлечением соответствующих муниципальных образований и выработка по их результатам предложений по мероприятиям для включения в Программу;

проведение общественных обсуждений и определение территорий и мероприятий по благоустройству таких территорий для их включения в муниципальные программы формирования современной городской среды;

проведение работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, благоустройство которых выполняется с использованием субсидии из республиканского бюджета;

формирование адресного перечня всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период реализации Программы, по итогам проведения инвентаризации и общественного обсуждения проекта Программы;

* актуализация Программы, подготовленной с учетом методических рекомендаций Минстроя России, с проведением общественных обсуждений;

реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий, предусмотренных Программой;

представление не позднее 20 ноября текущего финансового года в Минстрой Дагестана для направления на конкурс Минстроя России по отбору лучших практик (проектов) по благоустройству не менее одного реализованного в таком году проекта по благоустройству общественной территории;

заключение соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ не позднее 1 апреля года предоставления субсидии, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ и услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

-подготовка и утверждение с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проекта благоустройства каждой дворовой территории, включенной в муниципальную программу, который предполагается реализовать в соответствующем году, а также дизайн-проекта благоустройства общественной территории, в которые включается текстовое и визуальное описание проектов, их концепция и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории;

* актуализация в системе «Электронный бюджет» соглашения о предоставлении субсидии из республиканского бюджета в целях софинансирования муниципальной программы;

-актуализация Программы формирования современной городской среды с проведением общественных обсуждений проекта муниципальной программы, подготовленной с учетом рекомендаций Минстроя России;

- реализация в муниципальных образованиях проектов -победителей конкурса лучших проектов.

Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках Программы, сформированный по результатам инвентаризации уровня благоустройства территории муниципального района «Дербентский район» на основании предложений, поступивших от заинтересованных лиц, приведен в **приложении 6** к Программе.

1. Реализация мероприятий муниципальных программ по благоустройству дворовых территорий осуществляется в соответствии с минимальным перечнем видов работ по благоустройству, софинансируемых за счет средств, полученных муниципальным образованием в качестве субсидии из республиканского бюджета (далее минимальный перечень работ по благоустройству) и перечнем дополнительных видов работ по благоустройству, в целях софинансирования которых бюджету муниципального образования предоставляется субсидия из республиканского бюджета (далее дополнительный перечень работ по благоустройству).

В состав минимального перечня работ по благоустройству включаются: ремонт дворовых проездов и пешеходных дорожек; освещение дворовых территорий; установка скамеек; установка урн для мусора; устройство детских площадок; устройство беседок; устройство пандусов. При этом расходные обязательства муниципального образования в целях софинансирования работ по благоустройству дворовых территорий софинансируется из республиканского бюджета при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которых благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

В состав дополнительного перечня работ по благоустройству включаются: оборудование автомобильных парковок; устройство спортивных площадок; устройство декоративных ограждений; устройство контейнерных площадок; завоз грунта и озеленение территорий; кронирование деревьев. При этом расходные обязательства муниципального образования в целях софинансирования работ по благоустройству дворовых территорий софинансируются из республиканского бюджетам

при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;

при софинансировании собственниками помещений многоквартирного дома работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 20 процентов стоимости выполнения таких работ. Данное условие распространяется на дворовые территории, ранее не включенные в муниципальные программы формирования современной городской среды, а включены в настоящую Программу, й муниципальные программы, утвержденные после вступления в силу Постановления Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019 года № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе

Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Муниципальное образование предусматривает в муниципальной программе средства местного бюджета в размере не менее 10%, необходимых для разработки и экспертизы проектно-сметной документации (дизайн-проектов) и выполнения иных работ по благоустройству дворовых территорий, определенных органом местного самоуправления, не предусмотренных минимальным и дополнительным перечнями работ по благоустройству.

Трудовое участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству осуществляется в форме субботников с определением доли такого участия в муниципальных программах.

При этом доля трудового участия заинтересованных лиц определяется не персонифицировано по каждому заинтересованному лицу, а совокупно в отношении проекта благоустройства каждой дворовой территории.

Использование сэкономленных средств, образовавшихся при осуществлении закупки товаров, работ, услуг производится в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

1. Мероприятия по благоустройству территорий в рамках реализации Программы выполняются с учетом обеспечения доступности для маломобильных групп населения.
2. Порядок информирования граждан о ходе выполнения муниципальной программы, в том числе о ходе реализации\* конкретных мероприятий по благоустройству общественных территорий и дворовых территорий в рамках указанной программы приведен в **приложении № 8** к Программе.
3. Прогноз ожидаемых результатов Программы.
4. В результате принятия обновленных правил благоустройства, соответствующих федеральным методическим рекомендациям и реализации Программы, принятой с учетом мнения населения, будет создан механизм реализации мероприятий по благоустройству, отвечающий современным требованиям к созданию комфортной среды проживания граждан и предполагающий масштабное вовлечение граждан в реализацию указанных мероприятий, что позволит увеличить объем реализуемых мероприятий и реально улучшит качество среды проживания в муниципальных образованиях.

Будет построена модель реализации проектов по благоустройству, связывающая все уровни власти и непосредственно жителей и создающая четкую модель движения в реализации проекта с заранее обозначенными правилами отбора и поддержки проектов.

1. Созданная система оценки качества городской среды позволит обеспечить проведение на постоянной и системной основе оценки муниципальных образований, с вовлечением в эту работу самих граждан, привлечь внимание органов власти и общественность к решению одной из ключевых проблем современного состояния городской среды - ее агрессивности и не комфортности для человека.
2. Реализация на территории муниципального района «Дербентский район» в 2019-2024 годах комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству также приведет к:

созданию механизма и нормативно-правовой базы реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям к созданию комфортной среды проживания граждан;

повышению качества городской среды на территории муниципального района «Дербентский район»;

дополнительному приросту рабочих мест.

1. Описание методики проведения оценки социально-экономической  
   эффективности Программы.
2. Оценка эффективности реализации Программы проводится с использованием показателей выполнения Программы, мониторинг и оценка степени достижения целевых значений которых позволяют проанализировать ход выполнения Программы и выработать правильные управленческие решения.
3. Методика оценки эффективности Программы представляет собой алгоритм оценки в процессе (по годам реализации Программы) и по итогам реализации Программы исходя из оценки соответствия текущих значений показателей их целевым значениям.
4. Оценка результативности использования субсидии из республиканского бюджета осуществляется путем анализа выполнения установленных Соглашением обязательств, а также сравнения установленных целевых значений показателей их достигнутым значениям.
5. Потребность в трудовых ресурсах для реализации Программы.

Реализация Программы осуществляется в населенных пунктах с численностью свыше 1000 человек, посредством реализации муниципальной программы. Для непосредственного выполнения работ на благоустраиваемых объектах Администрация привлекает подрядные организации по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальной программы. Прогноз динамики показателя «Прирост рабочих мест» в рамках Программы приведен в **Приложении № 4.**

1. Вовлечение граждан, организаций в процесс обсуждения и  
   реализации Программы

I. Участие граждан, организаций в процессе обсуждения и реализации Программы осуществляется в соответствии с целевой моделью по организации общественного участия, а также вовлечению бизнеса и граждан в реализацию проектов благоустройства городской среды, разработанной министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, и с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц, Порядком проведения общественного обсуждения проекта Программы, утвержденных постановлениями администрации муниципального района «Дербентский район» в следующих формах:

совместное определение целей и задач по развитию дворовых и общественных территорий, инвентаризации проблем и потенциалов;

организация широкого общественного участия в выборе общественных территорий, приоритетных для благоустройства;

-обсуждение и выбор типа оборудования, некапитальных объектов, малых архитектурных форм, включая определение их функционального назначения, соответствующих габаритов, стилевого решения, материалов, типов покрытий, озеленения, освещения и осветительного оборудования;

согласование проектных решений с участниками процесса проектирования и будущими пользователями, включая местных жителей, предпринимателей, собственников соседних территорий и других заинтересованных сторон;

опубликование в средствах массовой информации перечня общественных территорий, отобранных муниципальной общественной комиссией;

обеспечение подготовки и опубликования в средствах массовой информации проектов благоустройства общественных территорий, отобранных муниципальной общественной комиссией;

обеспечение учета предложений собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее заинтересованные лица), о включении дворовой территории в муниципальную программу;

обеспечение рассмотрения предложений заинтересованных лиц, жителей населенного пункта о мероприятиях по благоустройству дворовой, общественной территории на заседаниях муниципальной общественной комиссии с участием представителей таких лиц;

осуществление общественного контроля над процессом реализации проекта по благоустройству территории общего пользования и дальнейшей их эксплуатации;

1. При реализации проектов по благоустройству дворовых и общественных территорий, обеспечивается информирование граждан, организаций о планирующихся изменениях и возможности участия в этом процессе путем:

создания единого информационного интернет - ресурса (сайта или приложения) который будет решать задачи по сбору информации, обеспечению «онлайн» участия и регулярному информированию о ходе реализации проекта, с публикацией фото, видео и текстовых отчетов по итогам проведения общественных обсуждений;

-вывешивания афиш и объявлений на информационных досках в подъездах жилых домов, а также на специальных стендах на самом объекте, в местах притяжения и скопления людей;

- организация приема предложений о благоустройстве дворовых территорий в различных форматах.

1. В рамках минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий предусмотрено финансовое и трудовое участие собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее заинтересованные лица).

Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий составляет не менее двух процентов от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории. Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля их расходования приведен в **приложении 5** к Программе.

Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий определяется в форме ежегодных субботников по уборке дворовой территории (не менее одного субботника за отчетный год).

Проведение субботников по уборке дворовой территории оформляется уполномоченным лицом, которое вправе действовать в интересах всех собственников помещений в указанном многоквартирном доме, соответствующим актом, который подлежит согласованию с представителем управляющей компании.

При формировании заявок для включения в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального района «Дербентский район», подлежащих благоустройству, заинтересованные лица вправе выбрать, какие из видов работ, входящих в минимальный перечень по благоустройству дворовых территорий, планируются к реализации.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов реализуется только при условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем, но благоустройству дворовых территорий.

Адресный перечень дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках Программы, сформированный по результатам инвентаризации уровня благоустройства территории муниципального района «Дербентский район» на основании предложений, поступивших от заинтересованных лиц, приведен в **приложении 7** к Программе.

Особенности осуществления контроля за реализацией Программы

Координацию и контроль за ходом выполнения Программы, в том числе за реализацией конкретных мероприятий в рамках Программы, организацию общественных обсуждений проекта Программы, оценку предложений заинтересованных лиц для включения в Программу, осуществляет общественная комиссия по оценке предложений заинтересованных лиц, осуществлению контроля за реализацией муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном районе «Дербентский район» на 2019- 2024годы».

Приложение № 1 к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды в

муниципальном районе «Дербентский район»

на 2019-2024 годы»

**СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В**

**МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН» НА 2019-2024 ГОДЫ»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей | | | | | |
| 2019  год | 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год |
| 1. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | проц. | 9 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| 2. | Количество благоустроенных общественных территорий, включенных в государственные и муниципальные программы формирования современной городской среды | ед. | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |

Приложение № 2 к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

в муниципальном районе «Дербентский район»

на 2019-2024 годы»

**ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ  
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН» НА 2019-2024 ГОДЫ»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Основные мероприятия | Ответствен. исполнитель | Срок реализации | | Ожидаемый результат (индикатор) | Вид документа, результат | Связь с показателями Программы |
| Начало | Конец |
| 1. | Проведение общественных обсуждений и определение территорий и мероприятий по благоустройству таких территорий при включении объектов в муниципальную программу формирования современной городской среды (далее - Программа) | Органы местного самоуправ-ления (ОМС) МО Обществен-ные комиссии МО | 20 февраля ежегодно  В 2020-2024 годах. | 1 марта, ежегодно в 2020-2024 годах | Перечень территорий, мероприятий | Подготовка адресного перечня благоустраиваемых территорий и дизайн-проектов с проведением общественных обсуждений | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды в возрасте от 14 лет, проживающих в МО, на территории которых реализуются проекты по созданию  комфортной городской  среды |
| 2. | Подготовка и утверждение с учетом обсуждения с заинтересованными лицами дизайн-проектов благоустройства общественных  территорий, включенных в Программу | ОМС МО, Обществен-ные комиссии МО | ежегодно  10.02.2019 -2024 гг. | ежегодно  20.02.2019 -2024 гг. | дизайн- проекты | дизайн- проекты | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды в возрасте от 14 лет, проживающих в МО, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды |
| 3. | Актуализация муниципальной программы формирования современной городской  среды с проведением  общественных обсуждений проекта муниципальной  программы, подготовленной с учетом методических рекомендаций Минстроя  России | ОМС МО | 1 марта ежегодно  в 2020-2024 годах | 31 марта ежегодно  в 2020-2024 годах | Нормативно-правовой акт ОМС МО | Подготовка проекта муниципальной программы с общественным обсуждением | Увеличение значения индекса качества городской среды на территориях населенных пунктов с численностью населения свыше 1000 чел., входящих в состав поселений муниципального района «Дербентский район», на 30 процентов |
| 4. | Актуализация соглашения с Минстроем РД, в целях предоставления субсидии на софинансирование  муниципальной программы | ОМС МО | 25 февраля ежегодно  в 2020-2024 годах | 1 марта ежегодно  в 2020-2024 годах | Соглашение с Минстроем РД | Подготовка соглашения в соответствии с формой установленной Минстроем РД | Увеличение значения индекса качества городской среды на территориях населенных пунктов муниципального района «Дербентский район», на 30 процентов |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Вовлечение граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в  муниципальных образованиях, на  территории которых  реализуются проекты по созданию комфортной  городской среды в решение вопросов развития  городской среды | ОМС МО | 1января  2019 года | 31  декабря  2024 года | 30% граждан старше  14 лет приняли участие в вопросах городской среды | Отчет по вовлечению граждан | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды в возрасте от 14 лет, проживающих в МО, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды |
| 6. | Размещение информации в системе мониторинга  реализации государственных и муниципальных программ формирования современной городской среды, в которой в режиме онлайн Минстроем России, уполномоченным органом, муниципальными образованиями размещается информация о ходе и результатах реализации указанных программ, доступная любому заинтересованному лицу | ОМС МО | Постоянно с 1 января 2019 г. | 31  декабря  2024 г. | Информация в системе мониторинга реализации государственной и муниципальных программ формирования современной городской среды | Сбор информации для размещения в системе мониторинга | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды в возрасте от 14 лет, прожив, в муниципальном образовании, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды |
| 7. | Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий в сельских поселениях | ОМС МО | 1 января 2019 г. | 31  декабря  2024 г. | Благоустроено 17 общественных и 4 дворовых территорий | Заключение муниципальным образованием в установленном порядке контрактов с подрядными предприятиями обеспечение проведения работ в установленные сроки | Количество благоустроенных общественных территорий, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды |
| 8. | Представление в Минстрой России на конкурс по отбору лучших практик (проектов) по благоустройству не менее двух реализованных проектов по благоустройству общественной территории | ОМС МО | 1 ноября ежегодно в 2019-2024 годах | 1 декабря ежегодно 2010-2024 годах | Не менее 2 проектов, направленных на  конкурс по отбору лучших практик (проектов) | Подготовка в установленном порядке материалов на конкурс по отбору лучших практик | Количество благоустроенных общественных территорий, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды |

Приложение № 3 к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды в

муниципальном районе «Дербентский район» на 2019-

2024 годы»

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ**

**ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН» НА 2019-2024 ГОДЫ»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программ | Ответственный исполнитель, исполнитель программы | Источник финансирования | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | | | | | |
| Всего | в том числе: | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Муниципальная программа  «Формирование современной городской среды в муниципальном районе «Дербентский район» Республики Дагестан на 2019-2024 годы» | Администрация муниципального района  «Дербентский район»,  МБУ «Управление ЖКХ» | Всего,  в том числе:  Федеральный бюджет  Республиканский бюджет Республики Дагестан  бюджет муниципального района «Дербентский район | 46480,394  39778,594  401,800  6300,000 | 20130,430  18889,630  190,800  1050,000 | 6953,588  5844,552  59,036  1050,000 | 8852,393  7724,369  78,024  1050,000 | 2120,853  1060,144  10,709  1050,000  1050,00 | 4045,757  2965,799  29,958  1050,000 | 4377,373  3294,100  33,273  1050,000 |

Приложение № 4 к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды в

муниципальном районе «Дербентский район»

на 2019-2024 годы»

**ПРОГНОЗ ДИНАМИКИ ПОКАЗАТЕЛЯ «СОЗДАНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ» В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН» НА 2019-2024 ГОДЫ»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие/ отрасль экономики | Муниципальное образование | Наименование организации, инвестиционного проекта, хозяйствующего субъекта | 2019-2024 годы | | | | |
| Общее количество вновь созданных рабочих мест | в том числе высоко производительных рабочих мест | из графы 5: | | |
| постоянных | сезонных | временных (используемых при строительстве, реконструкции объектов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Реализация мероприятий по благоустройству общественных, территорий, предусмотренных муниципальной программой формирования современной городской среды | Муниципальный район «Дербентский район» | Подрядные организации, отобранные муниципальным образованием по результатам конкурсных торгов для выполнения работ по благоустройству объектов, в соответствии с муниципальными контрактами | Ежегодно по 5 рабочих мест | 0 | 0 | 0 | Ежегодно по  5 рабочих мест |

Приложение № 5 к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды в

муниципальном районе «Дербентский район»

на 2019-2024 годы»

**Порядок**

**аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на  
выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству  
дворовых территорий**

1. Общие положения
   1. Настоящий Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий (далее - Порядок), регламентирует процедуру аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий муниципального района «Дербентский район», механизм контроля расходования, а также устанавливает порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ.
   2. Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и организуемая в качестве: - трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий; - трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.
   3. Под формой финансового участия понимается - доля финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий и доля финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.
2. Порядок трудового и (иди) финансового участия заинтересованных лиц
   1. Организация финансового участия, осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.
   2. Организация трудового участия, осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. Организация трудового участия призвана обеспечить реализацию потребностей в благоустройстве соответствующей дворовой территории исходя из необходимости и целесообразности организации таких работ.
3. Условия аккумулирования и расходования средств
   1. В случае, если предусмотрено финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, и (или) в случае включения заинтересованными лицами в дизайн- проект благоустройства дворовой территории работ, входящих в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет администрации муниципального района «Дербентский район» для учета средств, поступающих от оказания платных услуг и иной, приносящей доход деятельности.
   2. Администрация муниципального района «Дербентский район» заключает соглашения с заинтересованными лицами, принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий, в которых определяются порядок и сумма перечисления денежных средств заинтересованными лицами.
   3. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется до начала работ по благоустройству дворовой территории. Ответственность за неисполнение заинтересованными лицами указанного обязательства определяется в заключенном соглашении.
   4. Администрация муниципального района «Дербентский район» обеспечивает учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.
   5. Администрация муниципального района «Дербентский район» обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте администрации муниципального района «Дербентский район» в информационнотелекоммуникационной системе «Интернет» данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству. Администрация муниципального района «Дербентский район» ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес общественной комиссии.
   6. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется администрацией муниципального района «Дербентский район» на:

- финансирование минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, включенного в дизайн-проект благоустройства дворовой территории;

- финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, включенного в дизайн-проект благоустройства дворовой территории.

Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется в соответствии с условиями соглашения на выполнение работ в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

* 1. Администрация муниципального района «Дербентский район» осуществляет перечисление средств заинтересованных лиц на расчетный счет подрядной организации, открытый в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации, не позднее двадцатого рабочего дня после согласования актов приемки работ (услуг) по организации благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, с лицами, которые уполномочены действовать от имени заинтересованных лиц.

1. Контроль соблюдения условий порядка
   1. Контроль целевого расходования аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Администрацией муниципального района «Дербентский район» в соответствии с бюджетным законодательством.
   2. Администрация муниципального района «Дербентский район» обеспечивает возврат аккумулированных денежных средств заинтересованным лицам в срок до 31 декабря текущего года при условии:

* экономии денежных процедур;
* неисполнения работ средств, по итогам приведения по благоустройству дворовой конкурсных территории многоквартирного дома по вине подрядной организации;
* не предоставления заинтересованными лицами доступа к проведению благоустройства на дворовой территории;
* возникновения обстоятельств непреодолимой силы;

возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.

Приложение № 6 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в муниципальном районе «Дербентский район» на 2019-2024 годы»

**Адресный перечень общественных территорий**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Адрес местонахождения общественной территории** | **Площадь участка кв. м.** | **Вид общественной территории** |
|  | **2019 год** |  |  |
| 1 | Дербентский район, с. Геджух, ул. им. Ленина. 1а | 10810,0 | сквер |
| 2 | Дербентский район, с. Рубас, ул. Центральная. 6а | 10976,0 | сквер |
| 3 | Дербентский район, с. Хазар, ул. Центральная, 1а | 13990,0 | сквер |
| 4 | Дербентский район, с. Берикей, ул. им. Я. Мирзоева, 65 | 5200,0 | пешеходная зона |
|  | **2020 год** |  |  |
| 5 | Дербентский район, с. Араблинское. ул. Гагарина. 33а | 825,0 | сквер |
| 6 | Дербентский район, с. Чинар, ул. им. Гагарина, 22а | 3859.0 | сквер |
| 7 | Дербентский район, с. Музаим, ул. Центральная, 6а | 759,0 | сквер |
|  | **2021 год** |  |  |
| 8 | Дербентский район, с. Белиджи, ул. Шоссейная, 46 а | 5526,0 | сквер |
| 9 | Дербентский район, с. Деличобан. ул. Центральная. 6а | 4286,0 | пешеходная зона |
| 10 | Дербентский район, с. Татляр, ул. Садовая, 2 а | 602,0 | сквер |
| И | Дербентский район, с. Падар, ул. Центральная, 206 | 1148,0 | сквер |
| 12 | Дербентский район, с. Мугарты. ул. Шоссейная. 30а | 1319.0 | сквер |
|  | **2022 год** |  |  |
| 13 | Дербентский район, с. Митаги-Казмаляр. ул. Школьная, 1а | 1828.0 | сквер |
|  | **2023 год** |  |  |
| 14 | Дербентский район, с. Салик, ул. им. Ленина, 2а | 613,0 | сквер |
| 15 | Дербентский район, с. Аглоби, ул. Школьная, 7 а | 2500,0 | сквер |
|  | **2024 год** |  |  |
| 16 | Дербентский район, с. Великент. сквер по ул. А. Алиева. 47а | 2680.0 | сквер |
| 17 | Дербентский район, с. Мичурина, сквер по ул. им. Жукова. 1 | 5000,0 | сквер |

Приложение № 7 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в муниципальном районе «Дербентский район» на 2019-2024 годы»

**Порядок**

**разработки, обсуждения, согласования и утверждения дизайн - проекта  
благоустройства дворовой территории, дизайн - проекта благоустройства общественной территории**

1. Общие положения
   1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения и согласования заинтересованными лицами дизайн - проекта благоустройства дворовой территории, а также дизайн - проекта благоустройства общественной территории и их утверждение в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» (далее - Порядок).
   2. Под дизайн - проектом понимается графический (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) и текстовый материал, с планировочной схемой, фото фиксацией существующего положения, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению (далее - дизайн проект). Содержание дизайн - проекта зависит от вида и состава планируемого перечня элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории или территории общего пользования. Это может-быть как проектная, сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории или территории общего пользования с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.
   3. К заинтересованным лицам относятся: собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории и (или) территории общего пользования, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица).
2. Разработка дизайн - проектов
   1. С учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц разрабатываются и утверждаются не позднее 1 декабря 2023 года дизайн - проекты благоустройства каждой дворовой территории и дизайн - проекты благоустройства общественных территорий, включенные в муниципальную программу на 2024 год.
   2. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых и общественных территорий осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства муниципального района «Дербентский район», требованиям и Градостроительного кодекса Российской Федерации, действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами, а также с учетом требований формирования доступной городской среды для инвалидов и маломобильных групп населения. Разработка дизайн - проекта благоустройства дворовой территории осуществляется с учетом минимальных и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой территории и утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в отношении которой разрабатывается дизайн-проект благоустройства.
3. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн - проекта
   1. Обсуждение и согласование дизайн - проекта благоустройства дворовой территории осуществляется с участием уполномоченного лица, которое вправе действовать в интересах всех собственников помещений в многоквартирном доме (далее - уполномоченное лицо) республиканской организацией Всероссийского общества инвалидов.
   2. Уполномоченное лицо обеспечивает обсуждение и согласование дизайн - проекта благоустройства дворовой территории.
   3. Утверждение дизайн - проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется Главой муниципального района «Дербентский район» в течение пяти рабочих дней со дня согласования дизайн - проекта дворовой территории уполномоченным лицом.
   4. Обсуждение и согласование дизайн - проекта благоустройства общественной территории осуществляется с участием архитекторов и общественных организаций, находящихся на территории района.
   5. Утверждение дизайн - проекта благоустройства общественной территории осуществляется Главой муниципального района «Дербентский район» в течение пяти рабочих дней со дня согласования дизайн - проекта общественной территории уполномоченным лицом.
   6. Дизайн-проект на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома утверждается Главой муниципального района «Дербентский район» в двух экземплярах, в том числе один экземпляр хранится у уполномоченного лица.

3.7. Дизайн-проект на благоустройство общественной территории утверждается Главой муниципального района «Дербентский район» в одном экземпляре и хранится в администрации муниципального района «Дербентский район».

Приложение № 8 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в муниципальном районе «Дербентский район» на 2019-2024 годы»

**Порядок информирования граждан о ходе выполнения муниципальной программы, в том числе, о ходе реализации конкретных мероприятий по благоустройству общественных территорий и дворовых территорий**

1. Порядок информирования граждан о ходе выполнения муниципальной программы, в том числе о ходе реализации конкретных мероприятий по благоустройству общественных территорий и дворовых территорий (далее - Порядок), разработан в целях обеспечения устойчивого социального и экономического развития территорий, повышения качества и популярности архитектурных и планировочных решений, увеличения востребованности общественных пространств.

2. Уполномоченным органом по информированию граждан о ходе выполнения государственной программы, в том числе о ходе реализации конкретных мероприятий по благоустройству общественных территорий и дворовых территорий, является муниципальное бюджетное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» администрации муниципального района «Дербентский район».

3. Муниципальному бюджетному учреждению «Управление жилищно- коммунального хозяйства» администрации муниципального района «Дербентский район» рекомендуется выбирать форматы информирования в зависимости от этапа реализации проекта благоустройства территории, цели информирования на конкретном этапе реализации проекта благоустройства территории и иных факторов.

Информационные материалы должны быть краткими, простыми (доходчивыми), наглядными.

4. В рамках информирования рекомендуется выбирать следующие форматы:

а) публикации в местных печатных средствах массовой информации. Информацию о разработке проекта благоустройства территорий и планируемых мероприятиях рекомендуется размещать в форме публикаций небольшого объема, содержащих исчерпывающие сведения, избегая использования специальной терминологии, крупным, заметным шрифтом;

б) информирование на официальных сайтах Минстроя РД и администраций муниципальных образований в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Информацию о разработке проекта благоустройства территорий и планируемых мероприятиях рекомендуется размещать на странице сайта вместе, не требующем осуществления прокрутки страницы для прочтения, в форме публикаций небольшого объема, содержащих исчерпывающие сведения, избегая использования специальной терминологии, заметным шрифтом;

в) информирование в социальных сетях. При размещении информации в социальных сетях рекомендуется использовать официальные страницы Минстроя РД и администрации муниципального района «Дербентский район» в социальных сетях, а также популярные у населения группы и страницы сообществ. При этом рекомендуется одновременное использование других форматов информирования, направленных на граждан, не являющихся активными пользователями социальных сетей;

г) размещение информационных баннеров, вывесок, объявлений, стендов и иных печатных материалов. Указанный формат направлен на информирование всех категорий граждан населенного пункта, включая граждан, не имеющих свободного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и не являющихся пользователями социальных сетей. Размещение указанных информационных материалов рекомендуется осуществлять на специально отведенных для этого информационных стендах и рекламных конструкциях. Информационные материалы рекомендуется дополнять ссылками и (или) QR- кодами на страницы сайтов или социальных сетей в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", на которых содержится подробная информация о разработке проекта благоустройства территорий, сроках реализации проекта, местоположения и другое;

д) иные форматы информирования граждан, включая использование телевидения, коротких сообщений по телефону и других способов, позволяющих обеспечить охват целевой аудитории, с учетом специфики населенного пункта и проекта благоустройства территорий.

5. Администрация муниципального района «Дербентский район», ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в Минстрой Республики Дагестан отчет о ходе информирования граждан по выполнению муниципальной программы, в том числе о реализации конкретных мероприятий по благоустройству общественных территорий и дворовых территорий.