**П Л А НЫ М Е Р О П Р И Я Т И Й**

**по реализации приоритетного проекта развития Республики Дагестан для глав сельских и городских поселений Дербентского района на 2016 год**

 **Приоритетный проект «ОБЕЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятие** | **Ожидаемый результат** | **Срок** | **Исполнители** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. **Расширение налоговой базы по налогу на имущество, земельному налогу,**

**транспортному налогу, увеличение поступлений неналоговых доходов** |
| 1(6) | Актуализация сведений о правообладателях земельных участков и объектов недвижимости, обеспечение полноты базы программного продукта налоговых органов АИС «Налог-3» с присвоением федерального идентификатора *Уточнение реестра земельных участков и объектов недвижимости. Оформление и подписание четырехсторонних соглашений по взаимодействию с налоговыми органами, кадастровой палатой, регистрационной палатой и с/администрациями.* | увеличение поступлений по зе­мельному налогу и налогу на имущество физических лиц на \_\_\_ млн рублей в сравнении с оценкой поступлений данных налогов в 2015 году | Январь- декабрь | Отдел экономики,Главы сельских и городских поселений, МРИ ФНС России №3 по РД, (по согласованию),Дербентский межрайонный отдел управления Росреестра по РД, (по согласованию),Дагтехинвентаризация по Дербентскому району, (по согласованию), |
| 2(8) | Присвоение информационно-адресных характеристик объектамналогообложения в МО «Дербентский район» | внесение сведении по адресным характеристикам декабрь в ФИАС | январь- декабрь | Главы сельских и городских поселений, Отдел экономики,МРИ ФНС России №3 по РД (по согласованию). |
| **VI. Малый и средний бизнес** |
| 3(26) | Выявление и постановка на налоговый учет лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без соответствующей регистрации *Продолжить рейды рабочими группами с целью выявления граждан, занимающихся предпринимательской деятельностью незаконно.**Составить соглашения по взаимодействию с налоговыми органами, кадастровой палатой, регистрационной палатой, РОВД и с/администрациями.**Образование постоянно действующей межведомственной комиссии по легализации неформальных трудовых отношений и выплаты «теневой» з/платы* | увеличение поступлений от налогоплательщиков, приме­няющих специальные налого­вые режимы, на \_\_\_\_ млн руб­лей в сравнении с оценкой по­ступлений данных налогов в 2015 году | январь - декабрь*Постоянно по плану**февраль* | Отдел экономики,Главы сельских и городских поселений,МРИ ФНС №3 по РД (по согласованию).ОВД по Дербентскому району (по согласованию).ФОМС (по согласованию);Инспекция по труду (по согласованию); |
| 3(27) | Усиление роли подразделений МВДпо РД и УФНС России по РД ввопросе постановки на налоговыйучет лиц, осуществляющихпредпринимательскую деятельностьбез соответствующей регистрации | разработка и принятие«дорожной карты» поКонкретным мероприятиямс участием ОВД по Дербентскому району по РД по борьбе с незаконнойпредпринимательскойдеятельностью | июнь | ОВД по Дербентскому району ( по согласованию).Отдел экономики,МРИ ФНС №3 по РД (по согласованию), |
| 4(29) | Инвентаризация организаций,Индивидуальных предпринимателей,осуществляющих деятельность в сфере организации питания населения, праздничных мероприятий, проведенияконцертных мероприятий, на предмет государственной регистрации постановки на налоговый учет, полноты исвоевременности уплаты налоговыхи других обязательных платежей,правомерности примененияспециальных налоговых режимов,наличия соответствующихразрешительных документов | постановка на налоговый учет субъектов,осуществляющихпредпринимательскуюдеятельность в этих сферах | Январьавгуст | Отдел экономики,МРИ ФНС №3 по РД (по согласованию),ОВД по Дербентскому району ( по согласованию).Главы сельских поселений  |
| 5(30) | Усиление работы по привлечению к административной ответственности юридических и физических лиц, допускающих административные нарушения в сфере природоохранного законодательства в сельских поселениях района  | обеспечение взыскания административных штрафов в полном объеме | январь - декабрь | Главы сельских поселений ;Отдел экологии и природопользование;отдел архитектуры и градостроительство;  |

**Приоритетный проект «ТОЧКИ РОСТА ИНВЕСТИЦИИ И ЭФФЕКТИВНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятие** | **Ожидаемый результат** | **Срок** | **Исполнители** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. **Мероприятия по инвестиционному развитию**
 |
| 2(8) |  Предложение по формированию реестров инвестиционных проектов в сельских и городских поселений района (наличие правоустанавливающей документации, бизнес- и финансовой модели) | реестр инвестиционных проектов в МР «Дербентский район» | октябрь | Отдел экономики;Главы сельских и городских поселений,Отдел сельского хозяйства. |
| **2. Деятельность в сфере торговли и потребительского рынка** |
| 5(18) | Актуализация реестра товаропроиз-водителей продовольственных и непродовольственных товаров в сельских и городских поселений района | актуализированный реестр товаропроизводителей продовольственных и непродовольственных товаров в МР «Дербентский район» | Июнь декабрь | Главы сельских и городских поселений,Отдел госзакупок.  |
| **3. Территориальное развитие.** |
| 9(26) | Подготовка паспорта экономического и социального развития» сельских и городских поселений Дербентского района за 2015 год | Наличие актуализированных данных паспортов экономического и социального развития Дербентского района | август  | Главы сельских и городских поселений; Отдел экономики; |
| 10(28) | Актуализация электронной экономической карты Дербентского района в разрезе сельских и городских поселений. | наличие актуализированной электронной экономической карты в Дербентском районе  | Январь- декабрь | Главы сельских и городских поселений совместно сОтделом экономики |
| 12(30) | Анализ достижения плановых значений показателей (индикаторов) социально-экономического развития сельских и городских поселений Дербентского района. | подготовка результатов по итогам определения уровня достижения плановых значений показателей (индикаторов) социально- экономи-ческого развития в Дербентском районе  | Ежеквартально  | Главы сельских и городских поселений совместно сОтделом экономики |
| **4. Туристско-рекреационный комплекс Республики Дагестан** |
| 21(54) | Подготовка предложений по созданию особо охраняемой природной территории – природного парка «Джалган» на территориях города Дербента и Дербентского района | доклад в Правительство Республики Дагестан | 1 квартал | Главы поселений; Джалган, Хазар.Отдел земельных и имущественных отношений;Отдел экологии. |

**Приоритетный проект «НОВАЯ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ»**

| **№** | **Мероприятия** | **Ожидаемый результат** | **Срок** | **Исполнители** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. **Поддержка, модернизация и развитие предприятий промышленности**
 |
| 1(3) | Оказание содействия промышленным предприятиям района в вопросах размещения государственных (республиканских) и муниципальных заказов | Увеличение объемов государственных муниципальных заказов, размещаемых на промышленных предприятиях района в 1,2 раза по сравнению с 2015 годом | Январьдекабрь | Главы сельских и городских поселений;Отдел закупок  |
| 1.1. | Составить реестр промышленных предприятий находящихся на территории сельских и городских поселениях | Увеличение объемов государственных муниципальных заказов, размещаемых на промышленных предприятиях района в 1,2 раза по сравнению с 2015 годом | Январьдекабрь | Главы сельских и городских поселений;Отдел закупок |
| 1.2 | Составить перечень товаров, работ, услуг, производимых на данных предприятиях. | Увеличение объемов государственных муниципальных заказов, размещаемых на промышленных предприятиях района в 1,2 раза по сравнению с 2015 годом | Январьдекабрь | Главы сельских и городских поселений;Отдел закупок |
| 1.3 | Проанализировать перечень товаров, работ, услуг необходимых для функционирования муниципальных и государственных заказчиков на территории муниципальных образований | Увеличение объемов государственных муниципальных заказов, размещаемых на промышленных предприятиях района в 1,2 раза по сравнению с 2015 годом | Январьдекабрь | Главы сельских и городских поселений;Отдел закупок |
| 2(11) |  Внести предложение по реализации первого этапа проекта по созданию сети индустриальных (промышленных) парков, на территории сельских и городских поселений  | создание в районе индустриального парка ООО «Маяк» по производству бетона асфальтной смеси с Джемикент Дербентского района  | Январьдекабрь | Главы сельских и городских поселений;Отдел закупок |

**Приоритетный проект «БЕЗОПАСНЫЙ ДАГЕСТАН»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятие** | **Ожидаемый результат** | **Срок** | **Исполнители** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. **Противодействие идеологии экстремизма и терроризма**
 |
| 1.(1) | Реализация государственной программы Республики Дагестан «Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в сельских и городских поселений Дербентского района на 2016 год» | осуществление комплексных мер, направленных на идеологическое противодействие экстремизму и терроризму, идеологическая работа с населением, доведение до него сути и ошибочности террористической идеологии | Январь-декабрь | Главы сельских и городских поселений;Отдел по антитеррористической работе. |

**Приоритетный проект «ЭФЕКТИВНЫЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС»**

| № | **Мероприятие** | **Ожидаемый результат** | **Срок** | **Исполнители** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I. Импортозамещение в агропромышленном комплексе** |
| 2(7). | Сопровождение инвестиционного проекта «Производственно-логистический центр «Агропромразвитие»  | строительство объектов производственно-логистического центра ООО «ФерЭльГам»  | апрель декабрь | Главы сельских и городских поселений Управление АПК районаООО «Фер Эль Гам» (по согласованию) |
| 3(9). | Сопровождение инвестиционного проекта СПоК «Мир» | завершение строительства плодохранилища на 25 тыс. тонн | март июнь  | Главы сельских и городских поселений Управление АПКСПоК «Мир» (по согласованию) |
| 4(10) | Развитие переработки продукции животноводства  | строительство, реконструкция и модернизация 1 цеха по переработке молока и выпуску молочной продукции, в том числе сыра; | Март декабрь | Управление АПКМУП «Каспий»Глав сельских и городских поселений |
| **2. Развитие растениеводства** |
| 5(18). | Стимулирование развития садоводства  |  закладка садов на площади 14 га  | апрель декабрь  | Главы сельских и городских поселений Управление АПК района |
| 6(23) | Сопровождение инвестиционного проекта ООО «Югагро» в рамках сотрудничества с ООО «Белая дача» | организация производства салатных культур | февраль ноябрь | Главы сельских и городских поселений Управление АПК районаООО «Югагро» (по согласованию) |
| **3. Развитие виноградарства** |
| 7(25). | Закладка виноградников муниципальными образованиями  | закладка новых виноградников на площади 340 га, в том числе весной – 100 га, внедрение в производство новых интенсивных сортов | апрель – декабрь | Главы сельских и городских поселений Управление АПКООО «Виноградарь» «ДКК»ДВКЗ |
| 8(26). | Формирование инвестиционной площадки для создания питомника по производству саженцев востребованных и высокопродуктивных сортов винограда  | создание на базе ГУП «им. К. Маркса» системы производства привитых и корнесобственных саженцев зонально-адаптированных и перспективных сортов винограда, ее юридическое оформление для дальнейшего привлечения инвесторов | февраль декабрь | Главы сельских и городских поселений Управление АПКГУП «им К.Маркса» |
| **4. Развитие животноводства, включая семейные подворья и малые формы хозяйствования** |
| 9(35). | Создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств | предоставление 5 грантов начинающим фермерам, создание новых рабочих мест | апрель октябрь | Главы сельских и городских поселений Управление АПК района |
| **7. Сохранение и восстановление плодородия почв. Повышение эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения** |
| 12(50). | Анализ эффективности использования ГУПами и МУПами земельных ресурсов и имущества, находящихся на праве пользования  | информация о фактическом состоянии эффективности использования земельных ресурсов и имущества | март | Главы сельских и городских поселений Управление АПК |
| 13(55). | Реализация мероприятий программы земельной реформы | повышение эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения | март – декабрь | Главы сельских и городских поселений Управление АПК Отдел земельных и имущественных отношений |
| **8. Вовлечение органов местного самоуправления муниципальных образований РД в реализацию инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе и развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации** |
| 14(56). | Стимулирование привлечения инвестиций в агропромышленный комплекс | ежегодное сопровождение реализации не менее 2 инвестиционных проектов в каждом муниципальном образовании  | апрель  декабрь | Главы сельских и городских поселений Управление АПК |

 **Приоритетный проект«ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятие** | **Ожидаемый результат** | **Срок** | **Исполнители** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **МОЛОДЕЖНЫЙ ДАГЕСТАН****Формирование системы поддержки обладающей лидерскими навыками,****инициативной и талантливой молодежи** |
| 19(50) | Молодежный образовательный форум «[Эффективный муниципалитет](http://mahachkala.bezformata.ru/word/effektivnij-munitcipalitet/4981557/) | разработка и реализация проектов, направленных на социально-экономическое развитие муниципальных территорий | Январь декабрь | Отдел по делам молодежи и туризма;Главы сельских поселений |
| **Здоровый Дагестан****Укомплектование учреждений здравоохранения медицинскими кадрами** |
| **Развитие первичной медико-санитарной помощи и современная профилактика заболеваний** |
| 27(64) | Диспансеризация детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, пребывающих в стационарных учреждениях, в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения» | раннее выявление заболеваний для своевременного проведения оздоровительных мероприятий | январь2016 г. –декабрь 2018 г. | Минздрав РДЦРП района;Главы сельских поселений |
| 28(65) | Поэтапная диспансеризация взрослого населения в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения» | Поэтапная диспансеризация взрослого населения в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения» | январь2016 г. –декабрь 2018 г. | Минздрав РДЦРП района;Главы сельских поселений |
| 29 | Проведение мероприятий по профилактике СПИДа в сельских поселениях |  | Январь - декабрь | ЦРП Района;Главы сельских поселений |